ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник міського голови,

голова міської евакокомісії

___________ В. Загородня

“_____”    грудня  2016  року

ПЛАН

роботи міської евакуаційної комісії

на 2017 рік

| № п/п | Найменування заходів | Строк виконання | Виконавці (залучаються) | Контролює | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Внести зміни та доповнення до складу міської евакокомісії відповідно до посадового складу. | березень | Секретар евакокомісії | Голова міської евакокомісії |  |
| 2. | Відкорегувати функціональні обов’язки та забезпечити ознайомлення з ними особового складу евакокомісії | Березень-квітень | Заступник голови евакокомісії, зав.сектором з питань НС,ОП,екології та благоустрою міста УМА та ЖКГ, секретар евакокомісії | Голова міської евакокомісії |  |
| 3 | Сформувати робочі папки кожного члена комісії та забезпечити їх інформаційно-довідковими матеріалами | 1 півріччя | Секретар евакокомісії | Заст. голови евакокомісії |  |
| 4. | Поновити та відпрацювати документацію міської евакокомісії відповідно до Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. | І квартал | Заступник голови комісії, керівники груп забезпечення | Голова міської евакокомісії |  |
| 5. | Підготувати і відпрацювати документацію евакопунктів міста відповідно до Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. | 1 півріччя | Начальники евакопунктів | Заступник голови евакокомісії |  |
| 6. | Відкорегувати план евакуації населення при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій в м. Знам’янка відповідно до Методичних рекомендацій щодо планування і порядку проведення евакуації населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру. | березень | Заступник голови евакокомісії, керівники груп забезпечення, зав.сектором з питань НС, ОП,екології та благоустрою міста УМА та ЖКГ, | Голова міської евакокомісії |  |
| 7. | Проведення засідань міської евакуаційної комісії: Про склад евакоорганів міста. Порядок оповіщення і збору членів евакокомісії. Порядок дій і організація роботи міської евакокомісії при виникненні надзвичайної ситуації. Порядок розгортання і організації роботи евакопунктів. Про підсумки роботи евакокомісії в 2017 році та завдання на 2018 рік | Лютий Лютий Квітень Квітень грудень | Заступник голови комісії, керівники груп, секретар комісії | Голова міської евакокомісії |  |
| 8. | Взяти участь у проведенні командно-штабних тренувань (навчань) з органами управління цивільного захисту обласної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту. | Лютий, Травень, Жовтень | Особовий склад евакокомісії, Зав.сектором з питань НС,ОП,екології та благоустрою міста УМА та ЖКГ | Голова міської евакокомісії |  |
| 9. | Проведення занять з особовим складом структурних підрозділів евакокомісії щодо відпрацювання порядку виконання завдань, які на них покладені. | Березень Серпень Вересень Жовтень | Заст. Голови евакокомісії, Зав.сектором з питань НС,ОП,екології та благоустрою міста УМА та ЖКГ | Голова міської евакокомісії |  |
| 10. | Проведення занять з особовим складом евакопунктів щодо відпрацювання порядку виконання завдань, які на них покладені | Квітень Травень | Заст. Голови евакокомісії, Зав.сектором з питань НС | Голова міської евакокомісії |  |
| 11. | Розроблення та затвердження плану роботи міської евакокомісії на 2018 рік | грудень | Секретар евакокомісії | Голова міської евакокомісії |  |

Секретар комісії                                                                 В.Ущаповська