Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області

# Виконавчий комітет

### Розпорядження

## від   25 січня 2017                                		      		         		№ 15

м. Знам’янка

Про проведення  Балу

до Дня Святого Валентина

«На балу у Попелюшки»

З  метою святкування Дня Святого Валентина, відродження  балу  XIX століття, культурного та духовного збагачення молоді, її  всебічного розвитку, керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,:

- Затвердити склад організаційного комітету по підготовці та проведенню Балу до Дня Святого Валентина (додаток 1) .

- Затвердити план підготовки міського   Балу до Дня Святого Валентина «На балу у Попелюшки» (додаток 2).

- Відділу організаційно-кадрової роботи (нач. О.Зайченко) та відділу молоді, спорту та охорони здоров’я (нач. Р.Ладожинська) організувати 14 лютого 2017 р. в        м.  Знам’янка Бал до Дня Святого Валентина «На Балу у Попелюшки».

- Відділу освіти провести Бал до Дня Святого Валентина «На балу у Попелюшки» та забезпечити участь представників загальноосвітніх навчальних закладів (9 – 11 класи) у вищезазначеному заході.

- Відділу інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (нач. І.Зіньковська), головному редактору газети «Знам’янські вісті» (Н.Коленченко) провести анонсування та висвітлення заходу на офіційному сайті міської ради та через засоби масової інформації міста.

- Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання розпорядження покласти на  відділ організаційно-кадрової роботи (нач. О.Зайченко) та відділ молоді, спорту та охорони здоров’я (нач. Р.Ладожинська).

- Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника   міського голови В.Загородню.

Міський голова                                                         С.Філіпенко

Додаток 1

до розпорядження міського голови                                                                                                                                                                                                                               № 15  від  25.01.2017

Склад організаційного комітету

по  підготовці міського

Балу до Дня Святого Валентина

«На балу у Попелюшки»

Голова:

Перший заступник міського голови – Загородня Валентина Григорівна

Заступник голови:

Керуюча справами міськвиконкому     - Ратушна Ірина Олександрівна

Члени оргкомітету:

Грекова Людмила Анатоліївна – начальник  відділу освіти

Зайченко Олена Анатоліївна – начальник  відділу організаційно- кадрової роботи

Зіньковська Ірина Валентинівна  – начальник відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Зайченко Віталій Вікторович – головний спеціаліст відділу  інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю

Коленченко Надія Іванівна – головний редактор газети "Знам’янські вісті"

Ладожинська Руслана Анатоліївна – начальник відділу молоді, спорту та охорони здоров’я

Подвиженко Геннадій Іванович – директор Центру дитячої та юнацької творчості

Смоляков  Сергій Анатолійович – директор Знам’янського професійного ліцею №3

Садієр Володимир Тимофійович – директор професійно-технічного ліцею № 12

Керуюча  справами                                                               І.Ратушна

Додаток 2

до розпорядження міського голови                                                                                                                                                                                                                               № 15 від  25.01.2017

План підготовки міського

Балу до Дня Святого Валентина

«На балу у Попелюшки»

| № | Захід | Термін виконання | Виконавець |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести анонсування та висвітлення заходу: Балу до Дня Святого Валентина «На Балу у Попелюшки» на офіційному сайті міської ради та через засоби масової інформації міста | до 13.02.2017 | І.Зіньковська Н.Коленченко |
|  | Провести у приміщенні Центру дитячої та юнацької творчості Бал до Дня Святого Валентина «На балу у Попелюшки» | 14.02.2017 ЦДЮТ 16.00 год. | В.Загородня О.Зайченко Р. Ладожинська Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Підготувати зал до проведення заходу Бал до Дня Святого Валентина «На Балу у Попелюшки» | 14.02.2017 | Г.Подвиженко |
|  | Забезпечити: тематичне та святкове оформлення залу; музичне оформлення заходу (радіо мікрофони, мікрофони, муз.апаратурою та інше); декораціями, троном; костюмами; освітленням залу; кімнатами для переодягання представників загальноосвітніх навчальних закладів міста; скриньками для голосування; столами, стільцями | 14.02.2017 | Г.Подвиженко |
|  | Провести генеральну репетицію | 10.02.2017 | Р.Ладожинська О.Зайченко Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Забезпечити участь представників загальноосвітніх навчальних закладів у проведенні Балу до Дня Святого Валентина «На балу у Попелюшки» та дотримуватися визначеного дрес-коду ( для дам — бальна сукня або вечірня сукня повної довжини; для кавалерів — фрак або темний костюм з краваткою-метеликом) | 14.02.2017 ЦДЮТ 16.00 год. | Л.Грекова директори загальноосвітніх навчальних закладів |
|  | Підготувати сценічні постановки з елементами балу, згідно жеребкування та продемонструвати їх під час заходу (тривалість до 5 хв.) | до 10.02.2017 | Л.Грекова директори загальноосвітніх навчальних закладів |
|  | Забезпечити участь педагогічного колективу музичної школи М.В.Лисенка у заході ( муз. оформлення заходу) | 14.02.2017 | В.Загородня С.Бабаєва С.Івасенко |
|  | Забезпечити участь бального хореографічного колективу ЦДЮТ на заході | 14.02.2017 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Провести тематичну виставку-ярмарку до Дня Святого Валентина | 14.02.2017 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Провести майстер-клас з елементами бального танцю, долучивши усіх присутніх учасників на заході | 14.02.2017 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Забезпечити написання портретів (ескізів) учасників заходу | 14.02.2016 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Організувати тематичну фото – зону для здійснення фотосесії | 14.02.2017 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Надати необхідну допомогу представникам загальноосвітніх навчальних закладів у підготовці танцювальних номерів | 14.02.2017 | Л.Грекова Г.Подвиженко |
|  | Провести конкурс на кращий жіночий образ | 14.02.2017 | Р.Ладожинська О.Зайченко |
|  | Забезпечити урочисте нагородження Попелюшки та Принца Балу, обраних шляхом голосування з числа присутніх учасників Балу | 14.02.2017 | Р.Ладожинська О.Зайченко |
|  | Провести нагородження переможців Балу | 14.02.2017 | С.Філіпенко В.Загородня Р.Ладожинська О.Зайченко |
|  | Підготувати сценарій заходу та надати на затвердження першому заступнику міського голови В.Загородній | до 08.02.2017 | О.Зайченко Р.Ладожинська |
|  | Запропонувати професійно-технічним училищам міста взяти участь у заході | 14.02.2017 | В.Загородня Л.Грекова |
|  | Запропонувати професійно-технічному ліцею № 3 організувати під час проведення заходу ярмарку–продаж кондитерських виробів | 14.02.2017 | В.Загородня Л.Грекова С. Смоляков |
|  | Забезпечити наявність призів, грамот, корони, стрічок | 14.02.2017 | Р.Ладожинська О.Зайченко |
|  | Включити до сценарного плану проведення презентації дитячої збірки казок «Чарівна Знам’янка» Знам’янським осередком ВМГО «ФРІ» | 14.02.2017 | В.Загородня Р.Ладожинська О.Зайченко |
|  | Провести дискотеку для учасників заходу | 14.02.2017 18.00 | Л.Грекова Г.Подвиженко |

Керуюча   справами                                                                   І.Ратушна

# Text boxes

˪܎܎܎܎ܢ