П’ятдесят четверта  сесія Знам’янської міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 28  лютого  2014 року							      	№1248

м. Знам’янка

Про  хід виконання   Програми

економічного  і  соціального  розвитку

міста  Знам`янка  за  2013 рік

Заслухавши  інформацію про хід виконання  Програми економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам`янка  за 2013  рік, керуючись  ст. 26 Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  міська  рада

В и р і ш и л а :

- Інформацію  про хід виконання  Програми  економічного і соціального  розвитку  міста  Знам`янка  за  2013 рік  прийняти до  відома.

- Зняти  з  контролю  рішення  міської  ради:

- від 31.01.2013  року  №826  «Про  затвердження  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на  2013  рік»,

- від 06.09.2013  року  №1027 «Про  внесення  змін  до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста Знамянка  на 2013  рік»,

- від 25.12.2013  року  №1176  «Про  внесення  змін  до  рішення  міської  ради від 06.09.2013  року  №1027  «Про внесення  змін до  Програми  економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на 2013  рік»

- Контроль  за  виконанням  даного  рішення  покласти  на  комісію з питань бюджету та економічного розвитку міста (гол.Л.Суслов).

Міський голова				І.Крижановський

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ  ПРОГРАМИ

ЕКОНОМІЧНОГО І  СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ  М. ЗНАМЯНКА  ЗА  2013  РІК

ПРОМИСЛОВІСТЬ

За  2013  рік промисловими  підприємствами  міста  реалізовано  продукції   на 71187,8  тис. грн., програмою  економічного  і  соціального  розвитку  міста  Знам’янка  на 2013  рік  цей  показник прогнозувався  в розмірі   80000  тис. грн.:

| Підприємства | Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг у відпускних цінах підприємств (тис. грн.) | Питома вага підприємств в загальному обсязі реалізації по місту, % |
| --- | --- | --- |
|  | передбачено програмою 2013 р. | фактичне виконання 2013 р. | 2013 факт до показника програми, % | відхилення від програми (+,-), тис.грн. |  |
| ТОВ “Геоід” | 60000 | 50997,7 | 85,0 | -9002,3 | 71,6 |
| ТОВ “Агропродукт” | 15240 | 14962,2 | 98,2 | -277,8 | 21,0 |
| ПАТ “Завод Пуансон” | 1200 | 1698,0 | 141,5 | +498,0 | 2,4 |
| КП «Міськдрукарня» | 260 | 236,9 | 91,1 | -23,1 | 0,3 |
| ЗВКГ ОКВП «Дніпро-Кіровоград» | 3300 | 3293,0 | 99,8 | -7,0 | 4,6 |
| Всього: | 80000 | 71187,8 | 89,0 | -8812,2 |  |

Недовиконання  запланованого обсягу  реалізованої  промислової  продукції  відбулося  переважно по  ТОВ «Геоід»,  яке  має  найбільшу  питому  вагу  в  загальному  обсязі  реалізації  продукції  по  місту.  Причинами  невиконання  планового  завдання  по  підприємству  стали  суб’єктивні  причини,  а  саме: відсутність  замовлень,  фінансування  яких здійснювалося  в  попередні  роки  за кошти   обласного  бюджету, та   спад  на ринку  будівництва  житла,  що  зменшило  потребу  в  установленні  металопластикових  вікон  та  дверей  в  помешканнях.

За  2013 р.  темпи  росту обсягів  промислового  виробництва  до  минулорічних (із  застосуванням ціни  одиниці продукції у 2010 році,  яка  є базовою  для  здійснення  розрахунку  зазначеного  показника) склали 102,5% в  т. ч. по галузях:

харчова – 92,3% (ТОВ “Агропродукт”, ТОВ “Знам’янський хлібокомбінат” )

хімічна – 104,1% (ТОВ “Геоїд”),

машинобудування – 124,9% (ВАТ “Завод “Пуансон”)

поліграфічна – 98,6% (Міськдрукарня),

ремонт  і технічне обслуговування машин – 136,8% (ПП «Євростандарт», ПП «Еталон-Сервіс»).

ТРАНСПОРТ

За 2013  рік на  міських маршрутах  перевезено 1530,3 тис. пасажирів, що становить 99,4% до 2012 року, з них  платних  пасажирів –786,5 тис. пас.(102,9%  до  2012 р.), пільгових – 923,1 тис. пас. (99,1%  до  2012 р.).  Зниження  пасажироперевезень  порівняно  з  2012  роком  відбулося   за  рахунок  пільгових  перевезень, обсяг  яких  визначається  за  результатами  щорічного  обстеження.

За  2013 рік виконано  119,4 тис.  рейсів, що  становить 100% до  рівня 2012  року, регулярність  руху автобусів  по  місту  склала 97,6%  (співвідношення  фактично  виконаних рейсів  до  планової  кількості  рейсів)  при  плановій  регулярності  руху  автобусів – 95%.

СТВОРЕННЯ  НОВИХ РОБОЧИХ МІСЦЬ

За 2013 рік  в  місті  створено 537 нових  робочих місць, що становить 143,2% до річного планового завдання, з  них:  по  підприємствах 110, за рахунок залучення громадян до підприємницької діяльності - 111. Здійснена одноразова виплата допомоги  по  безробіттю  52 громадянам  для організації підприємницької діяльності у сфері малого бізнесу.  Протягом  звітного періоду  на створення  нових робочих місць надано 10 дотацій  роботодавцям.

Центр зайнятості разом з управлінням соціального захисту населення здійснює контроль за використанням трудового потенціалу, одним з таких шляхів  є  укладення  316 договорів  між роботодавцем-фізичною особою та найманими працівниками.

ПРИВАТИЗАЦІЯ ОБЄКТІВ  КОМУНАЛЬНОЇ  ВЛАСНОСТІ  МІСТА

В 2013  році  проведена  приватизація  одного об’єкту комунальної власності міста, шляхом викупу діючим орендарем - частина підвального приміщення по вул. Гагаріна,28 П, загальною площею 67,5 кв.м. Вартість  об’єкта  склала 53055 грн.

ВИКОНАННЯ ОСНОВНИХ  ПОКАЗНИКІВ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ М. ЗНАМЯНКА ЗА 2013  РІК

| № п/п | Показники | Одиниця виміру | Значення показника |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Затверджено програмою розвитку на 2013 рік | За 2013 рік | За 2012 рік |
| 1 | Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств | тис. грн. | 80000 | 71187,8 | 76788,4 |
| 2 | Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу | грн. | 2712 | 2410 | 2565,3 |
| 3 | Обсяг прямих іноземних інвестицій (у фактичних цінах) | тис. дол. США | 2785,7 | 2784 | 2784 |
|  |  | % до попереднього року | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Обсяг роздрібного товарообороту підприємств юридичних осіб, включаючи ресторанне господарство | % до попереднього року | 104,6 | *109,3 (дані за 9 місяців) | 109,7 |
| 5 | Середньомісячна заробітна плата | грн. | 3491,6 | *3392 (дані за 9 місяців) | 3196 |
| 6 | Обсяг експорту | тис. дол.США | 930 | * 355,5 (дані за 9 місяців) | 1792 |
|  |  | % до попереднього року | 100,5 | *38,5 (дані за 9 місяців) | 232 |
| 7 | Кількість створених нових робочих місць | одиниць | 560 | 537 | 760 |

Примітка: * - інформація  по показниках  за 2013  рік  на  даний  час  відсутня

ВИКОНАННЯ  ПЕРШОЧЕРГОВИХ  ЗАВДАНЬ ПРОГРАМИ  ЕКОНОМІЧНОГО  І  СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ  М. ЗНАМЯНКА  ЗА 2013  РІК

| № п/п | Зміст першочергових завдань | Заходи, вжиті для виконання першочергових завдань |
| --- | --- | --- |
| 1 | Встановлення меж міста та затвердження Генерального плану розвитку |
|  | провести розмежування земель міста та сіл Знам’янського району та затвердити Генеральний план розвитку міста | Стадія узгодження меж суміжних територій Дмитрівської, Петрівської сільських рад та Знам’янської міської ради триває. Рішенням міської ради від 31.05.2013 р. №934 затверджено генеральний план міста. |
| 2 | Відновлення промислового потенціалу міста |
|  | впровадження на ТОВ “Геоід” нових технологій та освоєння потужностей другої черги і початок третьої черги виробництва з реконструкцією та розширенням існуючих приміщень і будівель під розміщення виробництва металопластикових виробів та нестандартних конструкцій | Проводилася реконструкція та розширення існуючих приміщень та будівель заводу з виробництва метало пластикових виробів та нестандартних конструкцій ТОВ «Геоід» по вул. Будьонного, 203 А (ІІІ черга), введення в експлуатацію передбачено в І кварталі 2014 року. |
|  | початок робіт по введенню в дію на ТОВ “Агропродукт” нових виробничих площ, розширення асортименту продукції, часткове фасування готової продукції | Будівництво кондитерських цехів завершено в листопаді 2013 року |
|  | початок будівництва другої черги комплексу по збереженню та переробці зерна ТОВ "Знам’янське ХПП" | Будівництво другої черги комплексу по збереженню та переробці зерна у зв’язку із зміною засновника перенесено на 2015 рік |
|  | впроваджування технологічної лінії по виробництву паливних брикетів ТОВ "ЕкоБіоФарм" | ТОВ "ЕкоБіоФарм" призупинило свою діяльність |
|  | розширення ринків збуту та укладення угод ПАТ "Завод "Пуансон" | На 2013 рік були укладені угоди про співпрацю з підприємствами Росії, Білорусії, Прибалтики |
|  | забезпечення стабільної роботи Знам’янської міської друкарні | Рішенням міської ради від 21.12.12 р. №788 підприємство було включене в перелік об’єктів, які підлягають приватизації в 2013 році, але через відсутність пропозицій не було приватизоване |
| 3 | Розвиток галузі транспорту та зв'язку |
|  | заміна на міських маршрутах автобусів на нові та комфортабельні за рахунок інвестиційних вкладень перевізників міста | В 2013 році перевізники інвестиційні вкладення в придбання нових автобусів не проводили |
|  | реконструкція та поточний ремонт дорожнього покриття вулиць міста, доріг комунального значення | Виконано капітальний ремонт дорожнього покриття: частини вул. Глібка на суму 72,8 тис. грн., вул. Луначарського на суму 637,7 тис. грн., вул. Коцюбинського на суму – 655,6 тис. грн.. Виконано поточний ремонт вул. Жовтнева, Фрунзе, Привокзальна на суму 336,9 тис. грн., вул. Дмитрівська на суму 96,2 тис. грн., вул. Енергетиків – 59,5 тис. грн., вул. Гагаріна – 15 тис. грн. Здійснено поточний ремонт тротуарів по вул. Фрунзе на суму 24 тис. грн. та по вул. Жовтневій на 10,7 тис. грн.. |
| 4 | Підвищення бюджетоспроможності міста |
|  | здійснення організаційної роботи щодо скорочення податкового боргу суб’єктами господарювання та недопущення виникнення новоствореного боргу | В 2013 році проведено 12 засідань міської комісії з питань забезпечення своєчасності і повноти сплати податків та погашення заборгованості із заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, на яких заслуховувалися керівники КП “Шляховик” та ПАТ «Завод Пуансон». Рішеннями міської ради від 23.08.12 р. №682, від 21.12.12 р. №806, від 02.08.2013 року №987 надано згоду Знам’янській ОДПІ на самостійну реалізацію об’єктів виробничої бази “Зелене господарство” (адмінбудівлі, гаражів, оранжереї, теплиці, квіткосховища) в рахунок погашення податкового боргу по Знам’янському міському комунальному підприємству “Шляховик”. В 2013 році Знам’янською ОДПІ проведено реалізацію вищеназваних об’єктів, що зменшило суму податкового боргу по КП «Шляховик» на 131,8 тис. грн.. Рішенням міської ради від 06.09.2013 р. №1026 надано дозвіл Знамянській ОДПІ на реалізацію майна боржника «Знам’янська житлово-експлуатаційна контора №1» - приміщення колишнього міжшкільного навчально-виробничого комбінату по проспекту ВЛКСМ,9, реалізація якого проводитиметься в поточному році. |
|  | забезпечення зміцнення доходної частини державного та місцевого бюджетів за рахунок посилення дисципліни суб’єктів господарювання щодо виконання ними податкових зобов’язань | Рішенням виконавчого комітету від 12.03.13 р. №117 затверджені міські заходи щодо наповнення міського бюджету, економного і раціонального використання бюджетних коштів. Станом на 1.01.2014 року показник виконання власних і закріплених доходів загального фонду зведеного бюджету м. Знам’янка склав 89,6% ( в т.ч. надходження податку на доходи фізичних осіб 89%, плата за землю 105,9%, податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності – (- 6,5%)), спеціального фонду зведеного бюджету –103,9 % (в т.ч. єдиний податок – 101,8%, власні надходження бюджетних установ – 105,3 %). |
|  | легалізація "тіньової" зайнятості населення та "тіньового" використання земельних ділянок | Робочою групою з питань легалізації заробітної плати та “тіньової” зайнятості населення обстежено 268 суб'єкта господарювання, з них: управлінням соцзахисту населення шляхом вивчення стану справ – 80, робочою групою з питань легалізації заробітної плати та “тіньової” зайнятості населення – 188. Всі обстеження проводилися за участю представників Пенсійного фонду, центру зайнятості та податкової інспекції. За результатами проведеної роботи виявлено та легалізовано 49 випадків неналежним чином оформленої найманої праці. Управлінням Пенсійного фонду м. Знам'янки та Знам'янського району додатково отримано 124,4 тис.грн. Відділом з земельних питань по місту не виявлені земельні ділянки, які використовуються без відповідних дозволів. |
| 5 | Розвиток житлово-комунального господарства міста, енергозбереження |
|  | продовження реконструкції повітряних ліній з повною заміною ліній електропередач, заміною опор та трансформаторних підстанцій | За 2013 рік виконанні роботи по капітальному ремонту мереж зовнішнього освітлення вулиць: Ворошилова (від вул. Дмитрівської до житлового будинку №128 по вул. Ворошилова); Будьоного (від вул. Дмитрівської до пров. Желябова); Маяковського (від пров. ІІ-й Поперечний до вул. Дзержинського) вартістю77,0 тис грн.- встановлено 41 світлоточку, відновлено 3,041 км мережі зовнішнього освітлення. Проведено реконструкцію зовнішнього освітлення по вул. Селянській на суму 6,9 тис грн.- встановлено 16 світлоточок, відновлено 1,01 км мережі зовнішнього освітлення. Проведена реконструкція КТП 10506 для підключення вуличного освітлення по вул. Г.Сталінграда на суму 1,748 тис.грн. |
|  | завершення робіт по переведенню міста на автономні системи опалення | У зв’язку з ліквідацією комунального підприємства теплових мереж всі малозабезпечені громадяни міста були забезпечені індивідуальними приладами опалення (котли, газові лічильники) для встановлення індивідуального опалення |
|  | завершення реконструкції теплотрас в закладах освіти на енергозберігаючі | Здійснено ремонт системи опалення ДНЗ №7, проведено в ДНЗ №4 та№6 заміну конфорок електроплит на енергозберігаючі, встановлені нові котли в котельні ЗОШ №7, ДШ‎НЗ №4 та циркуляційні насоси на опалювальну систему в ЗОШ №1, проведено реконструкцію теплотрас у ЗОШ №7, ДНЗ №5. В грудні 2013 року запущено в експлуатацію автономну котельню в центрі дитячої та юнацької творчості. |
|  | продовження встановлення в бюджетних установах металопластикових вікон | Проведена заміна вікон на енергозберігаючі в ДНЗ №2, ДНЗ №7, центральній бібліотеці по вул. Маяковського, міському Палаці культури.. |
|  | стимулювання створення об'єднання співвласників багатоквартирних будинків (ОСББ) | Станом на 01.01.14 р. в місті створені і функціонують 22 об’єднання співвласників багатоквартирних будинків. З метою заохочення мешканців житлових будинків до самоуправління їх будинками прийнято рішення міської ради від 25.01.13 р. №24 «Про організацію міського огляду-конкурсу на звання «Краща вулиця», «Кращий багатоквартирний житловий будинок», «краще ОСББ». Переможець конкурсу будинок по вул. Привокзальна, 8 отримав сертифікат на виконання робіт по капітальному ремонту житлового будинку на 50 тис. грн.. З метою активізації роботи щодо створення ОСББ прийнято відповідно до розпорядження міського голови від 09.11.12 р.№ 229 діє міська ради з питань створення та забезпечення функціонування ОСББ. |
|  | укладання з інвесторами соціальних угод по забезпеченню благоустрою міста | На 01.01.14 р. діє 50 договорів про соціальне партнерство, із них по 31 проводиться сплата благодійних внесків на забезпечення благоустрою міста, яка склала 105,6 тис. грн., по 19 угодах проводяться роботи по благоустрою міста. |
|  | проведення робіт по озелененню міста | В рамках щорічної акції «За чисте довкілля» висаджено 369 дерев та 254 кущі, ліквідовано 33 несанкціоновані сміттєзвалища, побудовано 2 нових сміттєзбиральних майданчиків. |
| 6 | Розвиток споживчого ринку |
|  | підвищення рівня торговельного обслуговування населення шляхом введення в дію нових об'єктів торгівлі: магазин "Євробуд" ПП Довбенка І.О., магазин ПП Іваненка В.І., магазин ПП Бродченка О.І. | Магазини "Євробуд" ПП Довбенка І.О. та ПП Іваненка В.І. знаходяться в стадії будівництва. Магазин ПП Бродченка О.І. введений в експлуатацію. |
|  | сприяння розвитку фірмової торговельної мережі підприємств-товаровиробників області | В місті діють 12 торгівельних точок підприємств-товаровиробників області (ТОВ «Черняхівські ковбаси», Соколівський м’ясокомбінат, ПП «КСІМ»-Слов’яночка, ВАТ «Мясокомбінат «Ятрань») |
| 7 | Зміцнення матеріально-технічної бази закладів гуманітарної сфери та поліпшення якості надання ними послуг населенню |
|  | продовження будівництва ЗОШ № 5 по вул. Луначарського в м. Знам'янка | Будівництво ЗОШ №5 ведеться через обласне управління капітального будівництва. |
|  | проектування та початок будівництва соціально-медичного центру у південній частині міста (за наявності фінансування) | З метою пошуку інвесторів анкета інвестиційного проекту по будівництву соціально-медичного центру надана до Кіровоградського регіонального центру з інвестиційного розвитку |
|  | покращення матеріальної бази закладів освіти та культури, в тому числі реалізація регіональної ініціативи "Шкільна парта" - придбання нових та капітальний ремонт старих парт в закладах освіти | У зв’язку з обмеженими фінансовими ресурсами міським бюджетом на 2013 рік не передбачалося виділення коштів на виконання міської програми «Шкільна парта». У загальноосвітніх навчальних закладах за рахунок благодійних внесків відремонтовано 120 парт та 240 стільців. |
|  | сприяння розвитку туристичної інфраструктури на базі Обласної бальнеологічної лікарні, в тому числі створення зони відпочинку біля ставка Орлова Балка (площа водного дзеркала – 25 га) | З метою пошуку інвесторів створення зони відпочинку включено в банк даних інвестиційних проектів |
|  | облаштування міського парку відпочинку дитячими та спортивними майданчиками | 12.03.13 р. проводився конкурс по визначенню надавача послуг дитячих атракціонів у весняно-літні періоди 2013-2015 років відповідно до якого забезпечена в міському парку культури у вихідні та святкові дні забезпечувалася робота дитячих атракціонів. За кошти міського бюджету було відкрито 2 дитячо-ігрові майданчики (Привокзальний житловий масив та біля міського Палацу культури). |
|  | реконструкція колишнього готелю "Лісова галявина"під розміщення об'єктів готельного комплексу з добудовою офісних приміщень по вул. Жовтневій, 14 | Роботи по реконструкції колишнього готелю «Лісова галявина» продовжуються. |
|  | визначення шляхів використання недобудованого приміщення акушерського корпусу центральної районної лікарні | Реконструкція недобудованого акушерсько-гінекологічного комплексу в житловий будинок для працівників бюджетних установ по вул. Партизанській в м. Знам’янка включена в програму «Центральний регіон – 2015». |