Шістдесят третя сесія Знам`янської міської ради

шостого скликання

### Р І Ш Е Н Н Я

від  25  вересня  2014 року 			                                                     	№1497

м. Знам`янка

Про хід виконання Міської програми

забезпечення проведення аукціонів з набуття

права оренди та продажу земельних ділянок

на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки

Заслухавши інформацію начальника відділу земельних питань А.Грицюк  про хід виконання Міської програми забезпечення аукціонів з набуття права оренди та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки, керуючись п.п.1 «а» ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

В и р і ш и л а:

- Інформацію начальника відділу земельних питань А.Грицюк  про хід виконання

Міської програми забезпечення проведення аукціонів з набуття права оренди та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки взяти до відома (додається).

- Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань землекористування та будівництва (гол.І.Савельєв).

Міський голова 					І.Крижановський

Інформація

про хід  виконання Міської  програми забезпечення проведення аукціонів з набуття права оренди та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки

1. Основні дані

Метою забезпечення проведення аукціонів з набуття права оренди та продажу

земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки є реалізація повноважень органів місцевого самоврядування в галузі земельних відносин щодо конкурентного набуття права оренди та продажу земельних ділянок на території м. Знам’янка, поповнення міського бюджету шляхом організації та проведення аукціонів набуття права оренди та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка.

Програма забезпечення проведення аукціонів з набуття права оренди та продажу

земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки затверджена рішенням міської ради від 06.09.2013 р. №1038 (із змінами, внесеними згідно із рішенням від 25.12.2013 № 1174 ).

2. Виконання завдань і заходів

Пунктом  4 ст.136 Земельного Кодексу України визначено, що підготовку лотів до

проведення земельних торгів забезпечує організатор земельних торгів - Знам’янська міська рада. Крім виготовлення землевпорядної документації на земельну ділянку, яка є предметом земельних торгів, обов’язковою є нормативна та експертна оцінка вартості земельної ділянки та роботи з встановлення межових геодезичних знаків на місцевості. Вказані роботи виконують ліцензійні організації, які обрані для виконання робіт за бюджетні кошти шляхом проведення конкурсу. Крім того, пунктом 6 ст.135 Земельного Кодексу України визначені умови оплати послуг виконавця земельних торгів, якій також визначається за підсумками конкурсу.

Зазначена програма забезпечує виконання організатором земельних торгів –Знам’янською міською радою, своїх повноважень у відповідності до вимог ст.135 – 139 Земельного Кодексу України, сприяє врегулюванню взаємовідносин між суб’єктами господарювання щодо конкурентного придбання права користування земельними ділянками та сприяє поповненню міського бюджету.

Загалом на всі заходи, передбачені Програмою забезпечення проведення аукціонів з

набуття права оренди та продажу земельних ділянок на території м.Знам’янка на 2013-2015 роки було заплановано:

на 2013 рік кошти в сумі 45,0 тис. грн., кошти не виділялись;

на 2014 рік кошти в сумі 68,0 тис. грн., планується виділення коштів у розмірі

30,0 тис. грн.

На даний час інформація Знам’янської міської ради Кіровоградської області про

проведення конкурсу з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою розміщена на офіційному веб-сайті Державного агентства земельних ресурсів України, згідно якої конкурс відбудеться 07 жовтня 2014 року о 14.00 год. у приміщенні залу засідань Знам’янської міської ради за адресою: м. Знам’янка, вул.Жовтнева,19.