Шістдесят шоста  сесія Знам’янської міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 листопада   2014 року                                                                                        №1546

м. Знам’янка

Про хід виконання Міської цільової програми

розвитку фізичної культури та спорту

на 2012-2016 роки у 2014 році

Заслухавши інформацію начальника відділу молоді та спорту Р.А.Ладожинської  про хід виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки у 2014 році, відповідно до  Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт”, постанови  Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1992 року № 63 «Про впорядкування фінансування та матеріального забезпечення у галузі спорту» та інших законодавчих актів України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року № 828-р “Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки”, керуючись ст.26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

## В и р і ш и л а:

#### Інформацію про хід виконання Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту на 2012 – 2016 роки у 2014 році взяти до відома (додається).

#### Залученим до виконання зазначеної програми відділам, управлінням та службам надавати інформацію про проведену роботу відділу молоді та спорту щороку до                   1 листопада.

#### Організацію виконання данного рішення покласти на керуючу справами міськвиконкому Л.Меренкову.

#### Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань освіти, культури, охорони здоров’я та соціального захисту населення (гол.С.Бойко).

##### Міський голова				    І.Крижановський

##### Інформація про хід виконання

#### Міської цільової програми розвитку фізичної культури та спорту

#### на 2012 – 2016 роки у 2014 році

І. Фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти

| № п/п | Основні заходи щодо реалізації Програми | Відповідальний виконавець | Стан виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| І | 1.Забезпечити обов’язкове проведення у загальноосвітніх навчальних закладах уроків з фізичної культури не менше трьох разів на тиждень | відділ освіти | 2014рік | В усіх загальноосвітніх закладах освіти забезпечено проведення уроків з фізичної культури не менше трьох разів на тиждень. |
|  | 2. Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади спортивним обладнанням та інвентарем | Відділ освіти | 2014рік | Протягом року загальноосвітні заклади міста №1, №3, №4 за рахунок спонсорської допомоги забезпечені футбольними м’ячами на загальну суму близько 1 тис. грн. |
|  | 3. Проводити у навчальних закладах освіти комплексні спортивно-масові та інші фізкультурно-оздоровчі заходи | Відділ освіти | 2014рік | На виконання планів роботи загальноосвітніх закладів, в школах міста були проведені наступні комплексні спортивно-масові заходи: спортивні змагання на призи клубу «Шкіряний м’яч»; шкільні спортивні змагання «Старти надій»; заходи на відзначення Олімпійського тижня та Дня фізичної культури і спорту; міські змагання з тенісу настільного та інші. |
|  | 4. Створити умови та забезпечити ведення секційної форми організації фізичної культури у позаурочний час у навчальних закладах міста | Відділ освіти | 2014рік | В закладах освіти протягом 2014 року працює 6 спортивних секцій, які здійснюють роботу у позаурочний час, що дало змогу збільшити обсяг рухової активності до 8-12 годин на тиждень. Всього заняттями охоплено біля 408 дітей. |
|  | 5. Забезпечити проведення в установленому порядку атестації вчителів та викладачів з фізичного виховання закладів освіти усіх типів | Відділ освіти | 2014рік | У поточному році атестація викладачів та вчителів з фізичного виховання у місті проводилась згідно планів. |

2.Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання, роботи та відпочинку громадян в тому числі з використанням бази навчальних закладів міста

| ІІ | 6. Сприяти утворенню колективів фізкультури та їх функціонуванню (виробнича гімнастика, активний відпочинок) на підприємствах, установах, організаціях різних організаційно-правових форм власності | Відділ молоді та спорту, відділ освіти | 2014рік | За підтримки профспілкового комітету залізничників та будівельників на залізничних підприємствах працюють інструктори з фізичної культури та спорту, які займаються популяризацією здорового способу життя та масового заняття спортом. Крім того на базах Локомотивного та вагонного депо функціонують власні футбольні команди, а в ЕЧ волейбольна команда. Протягом року працівники залізниці залучались до міських спортивних змагань з футболу, тенісу настільного, з шашок та шахів, волейболу та інш. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Забезпечити проведення міських масових фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних груп населення | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, громадські спортивні організації (за згодою) | 2014рік | В поточному році відділом молоді та спорту, спільно з громадськими спортивними організаціями, було проведено ряд масових фізкультурно-оздоровчих заходів серед різних груп населення (ветерани спорту, молодь, учні загальноосвітніх закладів). А саме: турнір з шашок та шахів, змагання з тенісу настільного, турніри присвячені пам’яті видатних спортсменів міста з волейболу та гандболу, велогонки, всеукраїнські змагання із «Стіт-Воркауту» |
|  | 8. Здійснювати облаштування площинних спортивних споруд в рамках проведення щорічного місячника «Спорт для всіх - спільна турбота» | Управління містобудування архітектури та ЖКГ, відділ освіти | 2014рік | Протягом Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх спільна турбота» в місті було здійснено облаштування 28 спортивного майданчика, розташованих на території міста |
|  | 10. Сприяти проведенню багатоступеневих спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих заходів серед ветеранів фізичної культури та спорту та забезпечення участі збірних команд у змаганнях обласного і всеукраїнського рівнів | Відділ молоді та спорту, міська організація ветеранів, громадські спортивні організації (за згодою) | 2014рік | З метою підтримки спортивного руху ветеранів відділом молоді та спорту організовано проведення першостімістаіз шахів та шашок та забезпечено участь збірної команди ветеранів спорту в обласному спортивно-масовомузахоіді «Спорт для всіх – радість життя». |
|  | 12. Щорічно проводити багатоступеневу спартакіаду допризовної молоді | Відділ освіти, відділ молоді та спорту | 2014рік | В поточному році спартакіада допризовної молоді на рівні області не проводилась |
|  | 13. Проводити заходи, спрямовані на пропаганду олімпійського руху | Відділ молоді та спорту, відділ освіти | 2014рік | З метою пропаганди олімпійського руху у 2014 році організовано та проведено: у всіх закладах освіти Олімпійський урок із залученням ветеранів спорту; масові спортивні заходи з олімпійських видів спорту (Всеукраїнські змагання з велоспорту, футбольні матчі, змагання з легкої атлетики та інш.) |

3.Дитячий, дитячо-юнацький спорт та спорт інвалідів

| ІІІ | 14.Тримати на контролі питання необхідності та можливості відкриття нових відділень з видів спорту у ДЮСШ. | Відділ освіти | 2014рік | На виконання рішення міської ради від 18.02.2013 року №132 у місті створено заклад нового типу Комплексна ДЮСШ, в якій функціонує 6 секцій з видів спорту, а саме: баскетбол, велоспорт, гандбол, легка атлетика, футбол, спортивна аеробіка. До занять залучено 408 дітей. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 15.Забезпечити укомплектування ДЮСШ необхідним обладнанням та інвентарем з урахуванням сучасних вимог до організації навчально-тренувального процесу | Відділ освіти | 2014рік | Учні КДЮСШ забезпечені необхідним обладнанням та інвентарем для організації навчально-виховного процесу |
|  | 17.Сприяти створенню та функціонуванню осередків всеукраїнських громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості (федерацій з видів спорту) та спортивних клубів з видів спорту | Відділ молоді та спорту, відділ освіти | 2014рік | Відділом молоді та спорту налагоджена тісна співпраця з громадськими організаціями, які працюють по напрямку розвитку фізичної культури та спорту: міський осередок Асоціації “джиу-джитсу Україна”, міська спортивна громадська організація „Федерація футболу м.Знам’янка”, міська спортивна громадська організація “Федерація гандболу м.Знам’янка”, міська спортивна громадська організація “Класичного волейболу м.Знам’янка”, Знам’янський центр виховання молоді„Чайка”, Знам’янський Чорнобильський спортивно-оздоровчий центр „Атлет” та Знам’янський клуб єдиноборств „Піт-Файтера. |
|  | 18. Забезпечити проведення міських спортивних змагань з видів спорту та участь збірних команд міста в спортивних змаганнях (спартакіадах) обласного та всеукраїнського рівнів | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, громадські організації (за згодою) | 2014рік | Відповідно до плану роботи відділом молоді та спорту забезпечено проведення міських та участь збірних команд міста в обласних іграх серед міст та районів області з наступних видів спорту: обласні ігри з волейболу, гандболу, баскетболу, тенісу настільного, шашок та шахів, участь у чемпіонаті області з футболу, проведення змагань з фут залу та інше. |
|  | 19.Сприяти підготовці спортсменів-інвалідів до участі в обласних, всеукраїнських, міжнародних змаганнях | Відділ молоді та спорту, відділ освіти, громадські організації (за згодою) | 2014рік | При Знам’янській КДЮСШ діє секція з легкої атлетики до занять в якій було залучено 6 дітей інвалідів |

4.Кадрове, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення сфери фізичної культури і спорту

| ІV | 20.Забезпечити підвищення кваліфікації тренерсько-викладацького складу та адміністрації дитячо-юнацької спортивної школи | Відділ освіти | 2014рік | В період 2014 року було забезпечено підвищення кваліфікації 2 тренерів-викладачів Знам’янської КДЮСШ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 21.Здійснювати реконструкцію та поточні ремонти існуючих об’ємних спортивних споруд | Відділ освіти | 2014рік | У період літніх канікул 2014 року було здійснено поточні ремонти у 7 спортивних залах на базах загальноосвітніх закладів, ТУ №12 та професійного ліцею №3, у спортивному залі ЗОШ №1 проведено капітальний ремонт. |
|  | 22.Здійснити будівництво нових спортивних споруд | Відділ освіти, відділ молоді та спорту, управління містобудування архітектури та ЖКГ | 2014рік | Протягом 2014 року будівництва нових спортивних споруд не відбувалось. |
|  | 23.Забезпечити висвітлення досягнень спортсменів та спортивних подій у місцевих засобах масової інформації | Відділ освіти, відділ молоді та спорту, газета «Знам’янські вісті» | 2014рік | Інформація щодо спортивних досягнень спортсменів постійно висвітлюється на сторінках газети «Знам’янські вісті» та на офіційному вебсайті міської ради |