Шістдесят шоста  сесія Знам’янської міської ради

шостого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 21 листопада   2014 року                                                                                        №1551

м. Знам’янка

Про   хід   виконання в 2014 році  Комплексної   міської

програми запобігання   та   реагування  на   надзвичайні

ситуації  техногенного та природного  характеру у місті

Знам`янці  на 2006-2010 роки і на період до 2015 року

Заслухавши інформацію завсектором з питань надзвичайних ситуацій, охорони праці, екології та благоустрою УМА та ЖКГ Балана С.М. про стан виконання в 2014 році Комплексної   міської   програми запобігання   та   реагування   на   надзвичайні    ситуації техногенного та природного характеру у місті Знам`янці  на 2006-2010 роки і на період до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2005 року № 1014,  міська рада відмічає, що в місті проводиться певна робота, спрямована на виконання запланованих  заходів. Програма  спрямована  на реалізацію в місті  державної політики в сфері захисту населення і територій при загрозі чи виникненні надзвичайної ситуації, своєчасного і повномасштабного реагування силами та засобами, а також   надання допомоги постраждалому населенню міста.

Метою програми є вирішення комплексу завдань з попередження виникнення надзвичайних ситуацій  техногенного та природного характеру на території міста, забезпечення відповідного рівня  готовності органів управління, сил та засобів до реагування щодо захисту населення і територій, надання допомоги населенню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій   в інтересах безпеки окремої людини,  суспільства  та  довкілля.

Завданнями Програми є заходи, викладені в 11 додатках до неї з визначенням щорічних орієнтовних обсягів фінансування як із міського бюджету, так і за рахунок коштів суб’єктів господарювання всіх форм власності.

У міському бюджеті на 2014 рік на реалізацію заходів Програми були сплановані кошти в сумі майже 140 тис. грн, з яких було профінансовано 138 тис. грн., що склало 99 %. Кошти профінансовані на заходи розділів – Забезпечення заходів попередження і реагування на надзвичайні ситуації (1929 грн), Заходи щодо забезпечення сучасного рівня пожежної та техногенної безпеки (24345 грн), Навчання керівних кадрів з цивільного захисту (1000 грн), Захист населення міста від впливу іонізуючого випромінювання (97000 грн.)

Протягом року кошти були витрачені на протипожежні заходи об’єктів освіти і культури (24 тис. 345 грн. ), а саме: обладнання приміщень автоматичною пожежною сигналізацією (13 тис. грн..), технічне обслуговування вогнегасників (11,345 тис.грн), в ЗОШ №7 змонтована система вентиляції для пониження рівня радону (97 тис.грн).

Профінансовані заходи на придбання сучасних приладів дозиметричного контролю (6000 грн.), не профінансовано придбання плакатів наочної агітації міського консультаційного пункту (4000 грн).

Для забезпечення виконання окремих заходів цивільного захисту в місті є необхідність внесення змін до програми в частині виділення коштів на придбання цифрової автоматизованої системи оповіщення «Атріс». В числі пріоритетних напрямків є фінансування заходів з відновлення електросирен системи оповіщення населення.

Враховуючи стан виконання  в 2014 році  Комплексної   міської   програми запобігання   та   реагування   на   надзвичайні    ситуації техногенного та природного характеру в місті Знам`янці  на 2006-2010 роки і на період до 2015 року та керуючись ст. 25 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада

В и р і ш и л а:

- Інформацію про хід виконання в 2014 році Комплексної міської програми запобігання та реагування   на   надзвичайні    ситуації техногенного та природного характеру в місті Знам`янці  на 2006-2010 роки і на період до 2015 року, взяти до відома.

2. Вважати такими, що втратили чинність додатки 1, 7 Комплексної міської програми запобігання та реагування   на   надзвичайні    ситуації техногенного та природного характеру у місті Знам`янці  на 2006-2010 роки і на період до 2015 року, затвердженої рішенням міської ради від 23 грудня 2005 року № 1014 “Про Комплексну міську   програму запобігання   та   реагування   на надзвичайні    ситуації   техногенного  та  природного характеру  у  місті  Знам`янці  на  2006-2010 роки і на період до 2015 року”.

3. Затвердити додатки 1, 7  Комплексної міської програми запобігання та реагування   на   надзвичайні    ситуації техногенного та природного характеру у місті Знам`янці  на 2006-2010 роки і на період до 2015 року у новій редакції (додаються).

4. Фінансовому управлінню (нач.Т.Іваськів) при формуванні міського бюджету на 2015 рік  врахувати запропоновані Програмою видатки на 2015 рік.

5. Управлінню містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства (нач.Л.Лаптєва) протягом 2015 року забезпечити освоєння в повному обсязі коштів на виконання заходів цивільного захисту населення, передбачених Програмою і міським бюджетом на 2015 рік.

6. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету  та економічного розвитку міста (гол.Л.Суслов).

Міський голова				І.Крижановський